## Hoja1
Actividad | Duración | Comienzo | Fin
Entrevista con verificadores de precios | 3 | 2020-02-10 | 2020-02-12
Entrevista con jefes de sedes y analista económico | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-13
Análisis de hoja de Excel utilizado para envíos por correo | 2 | 2020-02-14 | 2020-02-15
Diagrama Entidad Relación de DB | 4 | 2020-02-17 | 2020-02-20
Construcción de la base de datos relacional | 4 | 2020-02-21 | 2020-02-24
Store Procedure de la DB | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25
Diseño de pantalla de login | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
Diseño de pantalla home | 2 | 2020-02-27 | 2020-02-28
Diseño de pantalla de catálogos | 2 | 2020-03-02 | 2020-03-03
Diseño de pantalla de construcción de plantillas | 2 | 2020-03-04 | 2020-03-05
Diseño de pantalla de asignación de plantillas | 2 | 2020-03-06 | 2020-03-07
Diseño de pantalla de vaciado | 2 | 2020-03-08 | 2020-03-09
Diseño de pantalla de asignación unificada | 2 | 2020-03-10 | 2020-03-11
Diseño de pantalla de bandeja principal | 2 | 2020-03-12 | 2020-03-13
Diseño de pantalla de documentos enviados | 2 | 2020-03-14 | 2020-03-15
Diseño de pantalla de reporte | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-17
Programación de seguridad | 2 | 2020-03-18 | 2020-03-19
Programación de roles | 2 | 2020-03-20 | 2020-03-21
Programación de la pantalla de Loguin de usuario | 3 | 2020-03-22 | 2020-03-24
Programación de catálogo de producto | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25
Programación de catálogo de categoría | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26
Programación de catálogo de medida | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27
Programación de catálogo de visita | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28
Programación de catálogo de establecimiento | 1 | 2020-03-29 | 2020-03-29
Programación de catálogo de tipos de visita | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30
Programación de catálogo de usuarios | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31
Programación de editor de plantillas | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02
Programación de asignación de plantillas | 3 | 2020-04-03 | 2020-04-05
Programación de clonación de plantillas | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07
Programación de creador de PDF | 3 | 2020-04-08 | 2020-04-10
Programación para asignar usuarios unificados | 3 | 2020-04-11 | 2020-04-13
Programación de la bandeja principal de asignaciones | 2 | 2020-04-14 | 2020-04-15
Programación de pantalla de enviados a sede central | 3 | 2020-04-16 | 2020-04-18
Programación de reportes de datos en TABLEAU | 7 | 2020-04-19 | 2020-04-25
Implementación de Aplicación Servidor Developer | 3 | 2020-04-26 | 2020-04-28
Implementación de Aplicación Servidor Producción | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30
Pruebas del Sistema | 30 | 2020-05-01 | 2020-05-30
Inicio del Proyecto | 43871
Fin del proyecto | 43981